## Sprint-1 Burndown
Sprint 1: Burndown Chart
Backlog ID | Tasks | Initial Estimate | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 2004-09-01 | 2005-09-01 | 2006-09-01 | 2007-09-01 | 2008-09-01 | 2011-09-01 | 2012-09-01 | 2013-09-01 | 2014-09-01 | 2015-09-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
22 | Create Product Repository | Day 0: 2; Day 9: 1; Day 15: 3
24 | Basic Delivery Functionality | Day 0: 2; Day 6: 2; Day 7: 0.5; Day 14: 2
25 | Create Cart Repository | Day 0: 2; Day 9: 1
26 | Create Notification Repository | Day 0: 2; Day 15: 5
27 | Create Home Page | Day 0: 1.5; Day 9: 2.5; Day 11: 0.5
28 | Create product page | Day 0: 1; Day 11: 1.5
29 | Create cart page | Day 0: 1; Day 13: 2.5
30 | Create user profile page | Day 0: 1; Day 15: 2
31 | Create checkout page | Day 0: 1; Day 15: 2
32 | Create search results page | Day 0: 1; Day 10: 3
34 | Develop product categories | Day 0: 1; Day 14: 1.5
37 | Search Querying | Day 0: 3; Day 15: 1.5
41 | Implement increase quantity functionality for cart | Day 0: 1.5; Day 12: 0.5
42 | Implement decrease quantity functionality for cart | Day 0: 1.5; Day 12: 0.5
44 | Implement remove item functionality for cart | Day 0: 1.5; Day 12: 0.5
48 | Add To Cart functionality for result page added | Day 0: 1; Day 12: 0.25
49 | Add Item To Cart functionality for product page added | bar: Day 0; Day 14
50 | Linked product database to search functionality | Day 0: 3; Day 15: 1.5
51 | Database data queried for product page | Day 0: 5; Day 12: 0.5
52 | Create DB Schema | Day 0: 8; Day 10: 0.25; Day 15: 2.5
53 | Develop Practice Products | Day 0: 4; Day 14: 1.5
56 | Return list of items in deliveries | bar: Day 0; Day 14
57 | Create Flyway migration for database schema | Day 0: 2; Day 9: 1; Day 10: 2.5
Remaining Effort |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45.5 | 45.5 | 40 | 34.25 | 32.25 | 30 | 27.5 | 20.5 | 3
Ideal Trend |  | 48 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 3